
项目说明及要求

一、项目概况：
采购项目名称：第八届全国高校青教赛宣传直播服务，本项目为1个包。本项目预算金额为人民币36.08万元。
二、服务条款及商务条款响应要求：
山东大学采购服务条款响应一览表
	采购人要求

	序号
	名称
	服务指标

	1
	专题页搭建
	为保障第八届全国高校青教赛顺利开展，需搭建PC端、移动端双端统一赛事专题页面，于PC端首页和移动客户端首页共同上线全国青教赛专题页，并在首页增加专题入口。专题页集纳此次决赛赛前预热宣传、赛中全程直播、赛后总结报道等全方位报道内容，打造专属资料库。生成专题页二维码供青教赛主办方在系统内传播，非不可抗力因素不主动下线，支持常态化回看。
上线时间：2026年8月14日

	2
	开幕式全程视频录制
	不直播，留资。
时间：2026年8月24日

	3
	竞赛直播
	（1） 直播平台：于全国青教赛专题页开设5个直播页面分别直播五个赛道比赛情况，进行第八届全国青教赛决赛全过程直播，提供直播拉流或推流地址。实现赛前预热、赛中多赛道全程直播、赛后总结报道、专属资料库搭建、常态化回看等一体化宣传服务。

视频画质与信号标准：

视频分辨率：1920×1080，采用逐行扫描标准，画幅16:9；帧率25fps；视频编码：H.264/AVC；动态码率控制：1024Kbps～1280Kbps；封装MP4；

音频信号技术标准：

音频格式：AAC（MPEG4 Part3）编码;采样率：48KHz，16bit；
音频码率：128Kbps标准立体声;音质要求：人声清晰、无交流声、无啸叫、无背景杂音、无爆音，音量均衡稳定，全程无忽大忽小;收音方式：领夹无线麦+桌面备份麦双路收音，保证教师走动、板书、互动全程收音完整；
赛道机位与画面构图规范：

机位设置：每间教室采用一个固定机位；

主机位要求：全景固定机位，完整呈现教师授课姿态、板书、PPT画面、整体课堂场景，镜头全程固定，禁止频繁推拉、摇移、特写切换；
画面内容：教师全程出镜，画面居中稳定，PPT字幕、公式、文字清晰可辨，板书字迹完整可见，无遮挡、无黑屏、无虚焦；全程必须为实时连续原生录制/直播信号，画面、声音全程真实同步、无卡顿、无丢帧、无静音断录，直播与录制画面构图稳定、视角固定。
（2）直播时限：单次直播不设时限，时长可根据赛程调整。 
（3）直播及评论前期准备：在2026年8月23日前完成直播设备搭建布置和直播及评论相关技术流程的调试，并按要求对直播评论进行审核。 
（4）直播网络：保证直播无卡顿，保证有备用网络，保证有应急预案。（直播团队为每个教室配备1套100兆带宽的移动式5G网络基站设备作为网络保障，校方为竞赛教室提供有线网络作为备份网络）
（5）直播采用延时播出方式进行，延播时长为3分钟。 
（6）直播收音采用领夹无线麦+桌面备份麦双路（广播级）定向收音。 
（7）现场工作人员≥ 16人，其中至少2人负责直播内容，2人负责评论区监管；技术人员≥12人,至少包括技术统筹1人、教室摄像师5人、直播工程师5人、技术助理1人。
（8）直播资料比赛结束后提交主办方。

	4
	闭幕式全程视频录制
	不直播，留资，需按赛事要求提供多机位导播。
时间：2026年8月28日上午

	5
	图片直播
	除直播竞赛直播现场之外部分，对赛事全程拍摄。需提供图片直播网页链接，并针对不同活动分类建立子文件夹（包括选手酒店报到、校园氛围营造、开幕式、闭幕式、赛场花絮等）。应确保图片质量，保证实时更新，拍摄需严格遵守赛事组织方的各项规定和要求，遵守现场秩序，避免干扰比赛进程或观众观赛体验。

时间：2026年8月24日至8月28日

	6
	图文报道
	（1）赛前预热报道
时间：2026年8月14日开始直至比赛结束。
（2）赛后总结报道
时间：2026年8月28日或29日

	7
	短视频制作
	（1）赛前花絮视频1个
（2）竞赛花絮视频1个（需包含一个展示全部选手正面单人照的画面）
（3）赛事全程视频1个

	8
	视频资料留存
	开幕式、闭幕式全程视频，161名参赛选手视频资料分别留存（添加教师姓名院校等信息），比赛结束后提交主办方。


山东大学采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币

	2
	交付时间
	按服务指标中各个环节时间节点要求交付。

	3
	付款方式
	验收合格后支付。

	4
	其他条款
	知识产权要求：供应商服务期间所产生的阶段性素材、成果等知识产权归采购人所有（包括但不限于图片、音频、视频、稿件等），供应商应保证采购人不会承担因使用该知识产权而引起第三方提出的侵犯其专利权、著作权、肖像权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，如有发生此类情形，成交供应商应承担采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包含律师费用等）。
保密要求：谨慎保管采购人提供的文件、数据和材料，保证其不灭失或毁损；保守国家秘密和工作秘密，遵守保密和纪律，未经同意不得披露在提供服务过程中接触到的不对外公开的信息，服务关系结束后仍应履行保密义务。
安全要求：在上述项目实施过程中供应商的设备安全和人员安全由供应商承担。
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